附件1

推动公立医院高质量发展重点任务分工

| 序号 | 目标任务 | 任务描述 | 具体措施 | 牵头及责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）合理布局医疗卫生资源 | 均衡布局医疗卫生资源 | 根据河北省区域规划出台情况，及时制定出台廊坊市区域卫生“十四五”规划。 | 市卫生健康委 | 2022年3月 |
| 2 |  |  | 在市级区域，每100万至200万人口设置1至2个市办三级综合医院（含中医类医院）。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 3 |  |  | 在县级区域，原则上设置1个县办综合医院和1个县办中医类医院；超过50万人口的县（市、区）至少增设1个县办综合医院、1个县办专科医院。加强城市三级医院对县级医院的对口帮扶，逐步使县级公立医院达到二级甲等水平。 | 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 4 |  | 强化医疗卫生机构 公共卫生职责 | 加强公立医院公共卫生科室标准化建设，加大与公共卫生机构的分工协作和业务融合。2021年底前，三级公立医院全部建立公共卫生科，2022年底前二级医院全部建立公共卫生科。 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2022年12月 |
| 5 |  | 统筹规划专科医院 | 按照填平补齐原则，市、县均设置1个政府举办、标准化的妇幼保健机构。2023年底前，每个市至少有1个儿童医院、康复医院、传染病专科医院或综合医院传染病区床位数达到要求。加强老年病科室建设，到2025年，二级以上综合性医院设立老年医学科的比例达到65%。加强儿童友好医院建设，促进儿童保健与儿科临床高质量融合发展。补齐县域精神专科和康复医疗服务短板，常住人口超过30万的县至少1个县级公立医院设置有病房的精神科和康复医学科；常住人口30万以下的县至少1个县级公立医院设置精神心理门诊和康复医学门诊。支持与京津地区合作共建精神专科医院。 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2025年12月 |
| 6 | （二）加快建设区域医疗中心 | 推动优质医疗资源扩容 | 依托中西医结合能力突出的医疗机构，打造中西医协同“旗舰”医院。 | 市卫生健康委 市发改委 | 2025年12月 |
| 7 |  | 积极承接北京优质资源 | 抢抓在京部委所属医院非首都功能疏解重大机遇，支持北三县（市）与通州区一体化高质量发展，支持河北中国医学科学院肿瘤医院建设，积极争列国家医学中心。 坚持“一体两翼”发展思路，“一体”，即以中心城区为我市区域性医疗中心的中部医疗服务板块，包括市中心城区、固安、永清和临空经济区，提升区域优质医疗卫生资源配置水平，打造全市医疗服务高地。“两翼”，即北三县对标融入北京副中心服务体系，以三河市为中心的北部医疗服务板块；南三县借力雄安新区建设，以霸州市为中心的南部医疗服务板块，构筑深化协同发展医疗平台，提升县级医院服务能力，夯实基层医疗卫生服务体系，强化域内康复护理机构建设，为城乡居民提供优质高效、便捷可及、系统连续的医疗卫生服务。支持廊坊市中医医院国家区域中医（专科）诊疗中心建设。 | 市卫生健康委 市发改委 各县（市、区）政府、廊坊开发区管委会、临空经济区（廊坊）管委会 | 2025年12月 |
| 8 | （三）推进医联体提标扩能 | 推动医联体实质性运作 | 组建由三级公立医院或代表辖区医疗水平的医院（含社会办医院、中医医院）牵头，其他若干家医院、基层医疗卫生机构、公共卫生机构等为成员的紧密型城市医联体。按照县乡一体化、乡村一体化原则，深入推进紧密型县域医联体建设。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 9 |  |  | 支持市级中医医院、妇幼保健院、儿童医院等牵头组建专科联盟。鼓励有条件的中医医院牵头组建县域医联体。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 10 |  |  | 建立医联体指标监测平台，加强运行指标监测，实时掌握医联体建设进展情况。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 11 | （三）推进医联体提标扩能 | 推动医联体实质性运作 | 召开医联体建设工作现场会议，推广典型经验做法。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 12 |  |  | 推动优质资源下沉基层，推进医联体规范发展，做实人财物统一管理，完善医联体运行管理机制，定期开展医联体绩效考核和效益评价。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 13 |  | 做实家庭医生签约服务 | 推进以全科医生为主体、全科与专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务，鼓励各地积极探索公立医院退休医师到基层提供家庭医生签约服务。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 14 |  |  | 加强县级医院对乡镇卫生院、村卫生室的统筹管理，医联体内要建立人才柔性流动机制，发挥县级医院医务人员对家庭医生团队的技术支撑作用。 | 市卫生健康委 市人社局 | 2025年12月 |
| 15 | （四）建设高水平临床重点专科 | 提高专科服务能力 | 以满足重大疾病临床需求为导向，加强重点专科建设，重点加强重症、肿瘤、心脑血管、呼吸科、儿科、新生儿科、康复医学科、传染性疾病科、精神病科、呼吸、消化、感染、麻醉、全科、影像、病理、检验等专科。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 16 |  | 完善诊疗科目设置 | 健全县级医院一级诊疗科目，逐步完善二级诊疗科目。独立设置内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、重症医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等一级诊疗科目。逐步完善开设独立的心血管内科、呼吸内科、消化内科、肾病学、神经内科、内分泌科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科等二级诊疗科目。 | 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2025年12月 |
| 17 | （五）健全重大疫情救治体系 | 健全重大疫情救治体系 | 选择1至2个综合医院有针对性提升传染病救治能力，对现有传染病医院基础设施建设和设备改造升级；县域内依托1个县级医院，加强感染性疾病科和相对独立的传染病病区建设。 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2025年12月 |
| 18 | （六）推进医疗服务模式创新 | 提升综合诊疗能力 | 以肿瘤、疑难复杂疾病、多系统多器官疾病为重点，推广门诊和住院多学科诊疗模式，将中医纳入多学科会诊体系，提供集医疗、治未病、康复于一体的全链条服务。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 19 |  |  | 2021年底前，每个县（市、区）至少建设1个康复医疗中心。 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2021年12月 |
| 20 |  |  | 建立和完善基于胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心的急危重症患者救治体系和院前院内信息共享网络，提供一体化综合救治服务。 | 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 21 |  | 加强院前急救体系建设 | 大力推进院前医疗急救网络建设，完善网络布局，创新急诊急救服务模式，各地要在2021年底前完成本行政区域内院前医疗急救站点设置规划编制。县级急救站于2022年10月底前全部完成院前医疗急救服务信息化平台建设，市县两级急救信息全部实现联网。2025年底前，各县（市）要制定完善院前医疗急救服务具体实施方案，建立县级急救中心，鼓励建立独立编制的急救中心，建成市、县两级院前急救服务体系。 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2021年12月 |
| 22 |  | 大力推行日间手术 | 推行日间手术，提升日间手术占择期手术的比例。 | 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 23 | （六）推进医疗服务模式创新 | 强化护理服务 | 做实责任制整体护理，强化基础护理，开展延续护理服务。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 24 |  | 提供合理用药咨询 | 鼓励公立医院开设合理用药咨询或药物治疗管理门诊，开展药物咨询、用药监护、家庭药箱管理、合理用药科普、药物治疗管理、精准用药服务和药品使用监测评价。 | 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 25 | （七）推进医学技术创新 | 加快科技成果转移转化 | 支持我市科研机构和药企开展中药新药研发。健全职务发明制度。加快发展商业健康保险，促进医疗新技术进入临床使用。 | 市科技局 市卫生健康委 廊坊银保监分局 市市场监督管理局 | 2025年12月 |
| 26 | （八）推进健康服务手段创新 | 推动信息技术与 医疗服务深度融合 | 推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信（5G）等新一代信息技术与医疗服务深度融合。鼓励医院通过5G智慧医疗应用助推远程超声、查房、陪护和手术示教的开展，探索可穿戴设备、大型医疗设备等物联网技术的临床应用。推动基于互联网、大数据、人工智能等技术的高端医疗设备和智能辅助诊疗系统的研发和手术机器人的应用。建立药品追溯制度，依托省全民健康信息平台，探索公立医院处方信息与药品零售消费信息互联互通。 | 市卫生健康委 市委网信办 市科技局 市市场监督管理局 | 2025年12月 |
| 27 |  | 推进智慧医院建设 | 推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，2021年底前，所有三级公立医院电子病历应用功能水平分级达到4级。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 28 |  | 加快互联网医院建设 | 鼓励公立医院应用互联网等信息技术延伸服务链条，为常见病、慢性病患者提供线上复诊、用药指导、随访和药品配送等医疗服务。2021年底前，至少建成2个互联网医院，全市80%的县（市、区）实现远程医疗网络覆盖。 | 市卫生健康委 市医疗保障局 | 2021年12月 |
| 29 | （九）促进中医药传承创新 | 完善网络布局 | 完善中医医疗服务网络，到2022年基本实现县办中医医疗机构全覆盖。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 30 |  |  | 三级综合医院应设置中医临床科室，设立中医门诊和中医病床，有条件的可设立中医病区和中医综合治疗区，鼓励和支持二级公立综合医院设置中医临床科室。 | 市卫生健康委 | 2023年6月 |
| 31 |  | 做优做强专科专病 | 做优做强血液病、针灸、肾病国家级重点专科，巩固扩大肺病、脑病、骨伤、治未病、康复等省市级专科专病优势，着力打造县级中医医院标准化康复科，推动京廊中医药协同发展“8·10”工程升级，发挥京城名医馆廊坊分号特色平台作用，提升中医药急危重症和疑难复杂疾病诊疗能力和水平。 加强中医优势专科建设，开展中医经典病房试点工作，打造一批中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医科室。 | 市卫生健康委 市发改委 | 2025年12月 |
| 32 |  |  | 加强妇幼健康领域工作，鼓励和支持各级妇幼保健机构、儿童医院、中医医疗机构普遍开展儿科中医药服务。 | 市卫生健康委 市发改委 | 2025年12月 |
| 33 |  | 发挥中医药在重大疫情救治中的独特作用 | 健全中西医协同疫病防治机制。依托市级中医医院推进中医应急基地建设，提升中医疫病防治和紧急医学救援能力。 | 市卫生健康委 市教育局 | 2023年12月 |
| 34 | （十）推动医院管理提质增效 | 规范医院管理 | 全面落实基本医疗卫生与健康促进法等法律法规，进一步完善我市卫生健康领域法规规章，推动公立医院聘请法律顾问。 | 市司法局 市卫生健康委 | 2024年12月 |
| 35 |  | 优化医院管理体系 | 推进公立医院院长职业化建设，实行任期目标责任制。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 36 |  |  | 三级公立医院以及有条件的医院落实总会计师制度，探索建立运营助理团队。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 37 |  |  | 鼓励对党委书记、院长、总会计师实行年薪制，年薪水平由卫生健康部门会同财政部门根据单位和个人任期考核评价结果、个人履职情况、职工满意度以及公立医院医疗数量、服务质量、出诊量、医疗费用控制、医德医风、患者满意度等绩效考核情况核定，由同级财政全额负担。 | 市卫生健康委 市财政局 | 2025年12月 |
| 38 | （十一）提升医院运营效率 | 健全运营管理体系 | 健全完善医院运营管理制度框架和组织架构，明确组织机构、职责权限、决策机制、业务规范、运营流程，覆盖运营活动各环节的人、财、物、技术，形成统一的管理体系。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 39 |  |  | 整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，建立医院运营管理决策支持系统，定期组织开展战略决策、管理决策和业务决策等运营效果分析评价。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 40 |  |  | 以大数据方法建立病种组合标准体系，形成疾病严重程度与资源消耗在每一个病组的量化治疗标准、药品标准和耗材标准等，对医院病例组合指数（CMI）、成本产出、医生绩效等进行监测评价，引导医院回归功能定位，提高效率、节约费用，减轻患者就医负担。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 41 | （十一）提升医院运营效率 | 加强全面预算管理 | 以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，建立健全预算管理组织体系，实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析、考核等各环节，从数量、质量、实效、成本、效益等方面实施预算绩效管理，强化预算约束。 | 市财政局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 42 |  |  | 公立医院应定期召开预算执行分析会，按季对预算执行情况、医院总体收支、人员支出、管理费用、对外投资合作、长期债务、资产购置与处置、材料消耗等重大事项进行重点分析。 | 市财政局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 43 |  |  | 加强资金预算执行监测分析，对绩效实现程度和预算执行进度实行“双监控”，将评价结果、项目执行进度与预算安排挂钩。 | 市财政局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 44 |  |  | 公立医院要定期公开预决算及相关财务信息，重点公开公立医院收支情况、门诊次均医药费用及增幅、住院人均医药费用及增幅、主要病种例均费用等社会公众较为关心的信息，主动接受社会监督。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 45 |  | 加强医院内部控制管理 | 建立健全内容完善、科学合理、行之有效的内部控制制度，并推进制度有效执行。 以业务管理和经济管理的重大风险、重大事件、重要流程为重点，开展风险评估和内部控制评价，强化内部授权审批控制、预算控制、资产控制、会计控制、政府采购控制、信息公开控制等，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 46 | （十一）提升医院运营效率 | 加强医院内部控制管理 | 加强公立医院成本核算。二级以上公立医院逐步完善院内成本核算信息系统功能，定期汇总科室成本数据。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 47 |  |  | 公立医院有专职部门负责医院运营，定期分析医院科室月、季、年度成本运营数据，并形成报告，为医院运营决策提供支持。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 48 |  |  | 强化成本消耗关键环节的流程管理，降低万元收入能耗支出，2022年底前，三级公立医院万元能耗支出降至当年度全国中位值。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 49 |  |  | 推广后勤智慧化“一站式”服务模式。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 50 | （十二）加强医院绩效考核评价 | 发挥考核指挥棒作用 | 全面组织开展二级、三级公立医院绩效考核，重点考核医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、医学人才培养培训质量等。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 51 |  |  | 持续强化公立医院医改考核，依据深化医药卫生体制改革的重点任务优化指标体系。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 52 |  |  | 注重强化考核结果应用，将考核结果与公立医院（医联体）财政补助资金投入、医保资金拨付、绩效工资总量核定、医院等级评审、领导班子评价等挂钩。 | 市卫生健康委 市财政局 市人社局 市医疗保障局 | 2025年12月 |
| 53 |  |  | 改革完善公立医院内部绩效考核办法，以聘用合同为依据，以岗位职责完成情况为重点，从工作量、医疗质量、行为规范、服务效率等方面全方位开展考核，考核结果与薪酬分配挂钩。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 54 | （十三）建立医疗服务价格动态调整机制 | 动态调整医疗服务价格 | 建立健全适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制。建立灵敏有序的价格动态调整机制，定期进行调价评估，达到启动条件的要稳妥有序调整医疗服务价格，理顺比价关系。 | 市医疗保障局 | 2025年12月 |
| 55 |  | 优化公立医院收入结构 | 逐步提高医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例，2022年底前，三级公立医院医疗服务收入占医疗收入比例达到当年度全国中位值。 | 市卫生健康委 市医疗保障局 | 2022年12月 |
| 56 |  | 加快审核 新增医疗服务价格项目 | 对有利于降低费用、诊疗效果明显的医疗服务价格项目或遇紧急疫情等特殊情况的项目，开通申报绿色通道，推进实施对其他省份已经公布且具有明显临床优势的医疗服务价格项目主动纳入。 | 市医疗保障局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 57 | （十四）改革医保支付方式 | 加快医保支付方式改革 | 对实行人财物统一管理的紧密型医联体实行总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担。 | 市医疗保障局 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 58 |  |  | 推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，开展按病种分值（DIP）付费工作。完善日间手术医保支付配套政策。 | 市医疗保障局 | 2021年12月 |
| 59 |  |  | 探索对中医优势突出、临床路径明确、诊疗方案成熟、治疗费用稳定的中医病种实行按病种付费，一般中医药诊疗项目继续按项目付费。 | 市医疗保障局 | 2023年12月 |
| 60 |  | 规范医保协议管理 | 明确结算时限，细化结算规则，确保基金及时足额拨付。 | 市医疗保障局 | 2021年12月 |
| 61 | （十四）改革医保支付方式 | 开展药品和医用耗材 集中带量采购 | 常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。 | 市医疗保障局 | 2025年12月 |
| 62 |  |  | 严格落实集中带量采购医保资金结余留用政策，结余留用资金中60%至70%用于医务人员薪酬发放，30%至40%用于医疗机构发展。 | 市医疗保障局 | 2025年12月 |
| 63 | （十五）深化人事薪酬制度改革 | 创新人员编制管理 | 落实公立医院人员编制标准，创新公立医院人员编制管理，建立动态核增机制。落实公立医院用人自主权，编制内外人员待遇统筹考虑。 | 市委编办 市人社局 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2023年12月 |
| 64 |  | 建立符合公立医院特点的人事管理制度 | 公立医院根据实际情况和发展需要，在人员总量内合理设置岗位，建立符合医疗卫生行业特点的岗位设置体系及岗位分级评价标准。按照医、护、药、技、管、助理等不同类别，科学编制岗位责任书，明确各岗位的目标、任务、待遇标准。有条件的公立医院可设立专科护士岗位，开展专科护士门诊。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 65 | （十五）深化人事薪酬制度改革 | 建立适合医疗行业特点的薪酬制度 | 落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”要求，公立医院在保障单位正常运转和事业可持续发展的前提下，合理确定、动态调整公立医院薪酬水平，自主申报绩效工资总量，逐步提高人员支出占公立医院业务支出的比例，2022年底前，三级公立医院人员支出占业务支出比重达到当年度全国中位值。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 66 | （十五）深化人事薪酬制度改革 | 建立适合医疗行业特点的薪酬制度 | 在核定的绩效工资总量内，公立医院可采取多种方式自主分配，可自主设置岗位津贴、科研津贴、夜班津贴、加班补贴等体现医疗行业特点、劳动特点和岗位价值的薪酬项目。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 67 |  |  | 改革以科室为单位的“收减支”分配办法，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实行以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 68 |  |  | 适当提高低年资医生薪酬水平，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实行以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现。在核定的薪酬总量内，公立医院可采取多种方式自主分配。医院可自主设立体现医疗行业特点、劳动特点和岗位价值的薪酬项目，充分发挥各项目的保障和激励作用，更加注重发挥薪酬制度的保障功能。充分考虑中医药医务人员收入情况，薪酬制度改革进一步向中医医院倾斜。公立医院的薪酬水平对中医药特色优势突出的中医医院予以适当倾斜。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 69 |  | 落实“两个同等对待” | 面向社会招收的普通高校应届毕业生培训对象培训合格当年在医疗卫生机构就业的，在招聘、派遣、落户等方面，按当年应届毕业生同等对待。对经住院医师规范化培训合格的本科学历临床医师，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用、薪酬待遇等方面，与临床医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 70 | （十六）完善医学人才培养评价机制 | 加大专业人才供给 | 支持高校附属医院围绕人才培养整合优化临床科室设置，设立教学门诊和教学病床。 | 市教育局 | 2025年12月 |
| 71 |  |  | 严格落实住院医师规范化培训、专科医师规范化培训和继续医学教育制度。持续开展多层次老中医药专家学术经验继承、优秀中医临床人才研修和传承工作室建设项目，着力培养高质量人才；鼓励名老中医药专家参与在校生、中医住院医师规范化培训学员带教。 | 市卫生健康委 市教育局 | 2025年12月 |
| 72 |  |  | 大力发展高职护理专业教育。推进专科护士培训基地建设，加强老年、儿科、重症、传染病等紧缺护理专业护士培养培训。 | 市教育局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 73 |  | 坚持分层分类评价 | 合理确定公立医院不同类别、不同专业岗位人才评价重点，增加临床工作数量和质量指标，差异化制定评价体系。将医务人员在突发公共卫生事件中的现实表现作为职称评审的重要内容。 | 市人社局 | 2022年12月 |
| 74 |  |  | 实行成果代表作制度，不把论文、科研项目、获奖情况、出国（出境）学习经历等作为申报的必要条件。稳慎下放职称评审权限，推动由岗位设置合理、人事管理完善、具有自主评审意愿的三级公立医院自主开展卫生专业高级职称评审工作。 | 市人社局 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 75 |  | 关心关爱医务人员 | 完善促进卫生健康事业投入保障机制，推动医疗卫生硬件设施建设，改善医务人员工作和休息条件，加强职业暴露的防护设施建设和设备配置。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 76 | （十六）完善医学人才培养评价机制 | 关心关爱医务人员 | 公立医院要结合岗位特点和工作强度，合理配备医务人员，科学安排诊疗护理班次。按照规定为医务人员安排带薪休假，在休假期间享受正常工作期间相同的工资收入。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 77 |  |  | 鼓励公立医院通过设立青年学习基金等多种方式，关心年轻医务人员成长。健全职工关爱帮扶制度，积极开展“职工互助一日捐”活动。建立医务人员职业荣誉制度。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 78 | （十七）建设特色鲜明的医院文化 | 推进医院文化建设 | 挖掘整理医院历史、文化特色和名医大家学术思想、高尚医德，提炼医院院训、愿景、使命。大力弘扬生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神和敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神。推进医院精神文明建设，开展社会主义核心价值观教育。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 79 | （十八）改善群众就医体验 | 实施改善医疗服务行动 | 推行分时段预约诊疗、检验检查结果互认、互联网复诊、慢病长处方等服务，开展诊间结算、床旁结算等多元化服务。 | 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 80 |  | 开展志愿服务 | 开展公益慈善和社工、志愿者服务，公立医院可设立医务社工岗位，为特殊群体患者提供志愿者服务。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 81 | （十九）纠正医药购销领域不正之风 | 完善行风管理 | 制定医务人员廉洁从业相关管理规定。开展回扣问题专项排查检查，一经查实依法依规从严处理。完善回访制度，畅通举报途径，加强线索查办，持续整治收受“红包”、术中加项、“持刀加价”、小病大治等医疗乱象等行为。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 82 |  | 打击欺诈骗保 | 深入开展医保基金专项治理，打击欺诈骗保犯罪行为，切实推进对欺诈骗保责任人的多重查处。 | 市医疗保障局 市公安局 | 2025年12月 |
| 83 | （二十）构建和谐医患关系 | 加强健康宣教 | 加大健康教育和宣传力度，做好医患沟通交流，增进理解与信任。 | 市卫生健康委 | 2023年12月 |
| 84 |  | 完善医疗纠纷预防 和处理机制 | 加强医疗纠纷人民调解组织建设，积极推进公立医院参加医疗责任保险。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 85 |  | 加强平安医院建设 | 加强医院安全防范，强化安保队伍建设，完善安防设施设备。巩固多部门联动的分工协作机制，依法严厉打击医闹、暴力伤医等涉医违法犯罪行为。 | 市卫生健康委 市公安局 | 2025年12月 |
| 86 | （二十一）加强公立医院领导班子和干部人才队伍建设 | 全面执行和落实党委 领导下的院长负责制 | 公立医院党委（含党委、党总支、党支部等院级党组织，下同）发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。凡属重大问题应当按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定。 | 市委组织部 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 87 |  |  | 健全完善医院党委会和院长办公会议事决策制度，明确各自决策范围、事项和程序，建立并实行书记、院长定期沟通和党委领导下的院长负责制执行情况报告制度，着力构建党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 88 |  |  | 在公立医院章程中明确党建工作的内容和要求，明确党委研究决定医院重大问题的机制。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 89 |  | 选优配强医院领导班子 | 按照干部管理权限和政治强、促改革、懂业务、善管理、敢担当、作风正的标准，选优配强医院党政领导班子成员特别是党委书记和院长。 | 市委组织部 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 90 |  |  | 二级以上公立医院、市属以上公立医院、设党委的公立医院，应当实行党委书记、院长分设，党委书记一般不兼任行政领导职务，院长是中共党员的同时担任党委副书记。 | 市委组织部 市卫生健康委 市教育局 | 2022年6月 |
| 91 | （二十一）加强公立医院领导班子和干部人才队伍建设 | 做好干部人才队伍建设 | 坚持党管干部原则，医院党委要按照干部选拔任用有关规定，制定实施公立医院内部组织机构负责人选拔任用具体办法。 | 市卫生健康委 市委组织部 | 2021年12月 |
| 92 |  |  | 坚持党管人才原则，完善人才培养、使用和引进管理办法，建立医院领导班子成员联系服务高层次人才制度，探索建立以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。 | 市卫生健康委 市委组织部 市委市直工委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2021年12月 |
| 93 | （二十二）落实公立医院党建工作责任 | 提升党组织建设 | 推进党支部标准化规范化建设，党组织全面覆盖医院各内设机构及所属单位，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。 | 市委市直工委 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2023年12月 |
| 94 |  |  | 建立医院内设机构党支部参与人才引进、队伍建设、职称职级晋升、绩效考核、薪酬分配、评奖评优等重大事项讨论决策的制度机制。 | 市卫生健康委 | 2021年12月 |
| 95 |  | 提高党员队伍建设质量 | 实施医院临床、医技科室党支部书记“双带头人”培育工程。建立健全把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干的“双培养”机制。 | 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 96 |  | 落实公立医院党建责任 | 建立健全各级党委统一领导，组织部门牵头抓总，卫生健康部门具体负责，一级抓一级，层层抓落实的责任体系和工作格局。 | 市委组织部 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 97 |  |  | 公立医院党委承担党建工作主体责任，党委书记是党建工作第一责任人，党政领导班子其他党员成员实行“一岗双责”。 | 市委组织部 市卫生健康委 | 2025年12月 |
| 98 | （二十二）落实公立医院党建工作责任 | 落实公立医院党建责任 | 全面开展公立医院党组织书记抓基层党建述职评议考核，把党建工作成效纳入医院等级评定、绩效考核和巡视巡察工作内容，作为年度考核和干部选拔任用的重要依据。 | 市委市直工委 市委组织部 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 | 2025年12月 |
| 99 | （二十三）落实工作责任 | 推动公立医院高质量 发展试点建设 | 制定公立医院高质量发展试点方案和评价试行办法。 | 市卫生健康委 | 2022年12月 |
| 100 |  |  | 2021至2022年遴选改革意识强、创新能力足、提升空间大、带动效应好的公立医院作为改革试点，2023年全面铺开。 | 市卫生健康委 | 2023年12月 |

附件2

廊坊市公立医院高质量发展规划

建　设　方　案

全市各级公立医院建设总体目标是，到2025年12月31日，全市每千人口公立医院（含中医类医院、妇幼保健院，下同）床位数达到5.2张（含医联体的基层医疗卫生机构），每千人口拥有执业（助理）医师数达到3.2人、注册护士数达到3.47人，每千人口药师数达到0.45人。

一、市级公立医院建设

统筹城市医疗资源布局，立足城市公立医院功能定位，合理控制医院单体规模，按照“一院多区”发展模式，推动市级公立医院向城市中心区以外扩容。市办三级医院（综合、中医医院）按每100万至200万人口设置1至2个，优先设置儿童、妇产、精神、肿瘤、传染病、康复等市办专科医院（含中医类专科医院）。加强传染病医院或综合医院传染病区基础设施建设和设备改造升级，强化相关物资储备。

按照网格化布局管理，统筹网格内医疗资源，由综合实力强的市级公立医院牵头，区级医院、社区卫生服务机构、康复机构等参加，构建城市医联体，通畅双向转诊服务，形成以市带区、区社一体、多元化的发展模式。

专栏1：市级公立医院建设项目

1.市级公立医院建设项目：廊坊市人民医院迁建。 2.市级传染病医院（院区）建设项目：廊坊市第三人民医院原病区改扩建。 3.市级妇女儿童专科医院建设项目：市妇幼保健院（廊坊市儿童医院）迁建。

二、县级公立医院建设

按照县乡一体化、乡村一体化原则，积极发展以县级公立医院为龙头的紧密型县域医联体，加强对其他医院及基层医疗卫生机构的带动作用，带动优质医疗资源下沉，提高基层医疗服务能力。每个县办好1个县级综合医院，通过实施提标扩能工程和城市三级医院对口帮扶，至少有1个县办公立医院达到二级甲等水平；加强县级妇幼保健机构建设，切实提高危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治以及产前筛查和诊断能力；人口规模50万以上的县，力争有1个县级公立医院达到三级医院硬件设施和服务能力。

提升县级医院救治能力，依托1个县级公立医院，加强感染性疾病科和相对独立的传染病病区建设，支持有条件的县级中医医院设置感染性疾病科。

加强县域内康复医疗服务能力，打通专业康复医疗服务向社区和居家康复延伸的“最后一公里”。

专栏2：县级公立医院建设项目

1.县级公立医院建设项目：三河市市医院迁建、固安县人民医院迁建；廊坊市第四人民医院老院区升级改造；广阳区人民医院迁建；文安县医院迁建。 2.县级妇女儿童专科医院建设项目：固安县妇幼保健中心建设；三河市东市区妇儿医院新建。 3.县级医院救治能力建设项目：推进3个县级医院救治能力提升项目建设。 4.康复医疗中心建设项目：每个县（市、区）至少建设1个康复医疗中心。

三、中医药传承创新

健全和完善以市级中医医院为龙头，县级中医医院和其他医疗机构中医科室为骨干，基层医疗卫生机构为基础的中医药服务体系，融预防、保健、治疗和康复为一体，突出中医药服务特色和传承创新，提升中医药疫情防控能力，围绕心脑血管、肿瘤、骨伤、妇科、儿科、康复等优势病种，打造名科、名医、名药。

通过提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养等能力，支持国家区域中医医疗中心建设。依托市级中医医院推进市级中医应急基地建设；支持县级中医医院达到三级水平。每个县（市、区）办好1个县级中医医院，加强县级中医医院脑病科、肺病科、康复科、骨伤科、治未病科等中医优势专科建设。

专栏3：中医药传承创新工程

1.国家区域中医医疗中心建设工程：廊坊市中医医院血液病科建设。 2.市级中医医疗机构建设工程：廊坊市中医院院区改扩建；廊坊市中医医院市级中医应急基地建设。 3.县级中医医疗机构建设工程：争取2—4个县级中医医院达到三级中医医院医疗服务能力。

附件：市县公立医院整体建设支持政策清单

附件

市县公立医院整体建设支持政策清单

| 序号 | 政策类别 | 支持对象 | 政策内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构建设 | 争列国家医学中心 | 1.在国土空间总体规划中统筹考虑区域优质医疗资源发展需要，充分保障区域医疗中心及其附属配套建设用地供给。 | 市自然资源局 |
|  |  | 国家、省级 区域医疗中心 | 2.根据国家关于区域医疗中心建设方案的总体要求，各级财政按期落实区域医疗中心建设所需资金，确保资金闭合。 | 市发改委 市卫生健康委 市财政局 |
|  |  | 市县公立医院 | 3.明确市、县级公立医院的分工定位，坚持公益性，落实对中医医院和传染病医院、精神病医院、儿童医院等专科医院的投入倾斜政策。 | 市卫生健康委 市财政局 市发改委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 |
|  |  | 市县公立医院 | 4.根据国家和省医疗卫生领域事权和支出责任划分改革方案，落实政府对公立医院六项投入责任。根据公立医院发展实际，积极争取中央转移支付资金和预算内投资支持，在确保政府债务风险可控和不新增政府隐性债务的前提下，支持各级用足用好地方政府债券，统筹现有资金渠道，重点支持符合区域规划和政府债券发行条件的项目建设。 | 市财政局 市发改委 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 |
| 1 | 机构建设 | 市县公立医院 | 5.落实全面预算管理要求，公立医院所有收支全部纳入部门预算统一管理，强化预算约束。合理制定绩效目标指标，完善绩效监控机制，将评价结果、项目执行进度与预算安排紧密挂钩，提升资金使用效益。 | 市财政局 市卫生健康委 |
|  |  | 市县公立医院 | 6.全面落实政府办医主体责任，创新公立医院人员编制管理，落实动态核增机制，增加医护人员配备。统筹考虑编制内外医护人员待遇，落实公立医院用人自主权。 | 市委编办 市卫生健康委 市人社局 |
|  |  | 市县公立医院 | 7.根据医院功能定位、服务范围、专科特色等，合理核定医院编制床位。按照发展规划增加康复、老年等紧缺专业床位。支持部分实力强的公立医院在严格控制单体规模的基础上，探索“一院多区”发展模式，提升发生重大疫情时功能迅速转换能力。 | 市卫生健康委 市发改委 |
|  |  | 市县公立医院 | 8.简化准入审批，提高行政审批效率，提供“一站式”服务，推广“最多跑一次”改革。 | 市行政审批局 市卫生健康委 |
| 2 | 人员配备 | 国家区域医疗中心 | 9.合理核定岗位数量。支持区域医疗中心依据国家规定，结合自身发展需要，自主招聘，自主确定人员结构，落实用人自主权。在岗位聘用、职称评定、考核奖惩、社会保险、人员流动、收入分配等方面享受事业单位工作人员相应待遇，编制内人员参加机关事业单位养老保险，编制外人员参加企业职工养老保险。对引进的急需紧缺和高层次人才，全部实行自主招聘、自主考核、自主调整、自主淘汰。 | 市人社局 市卫生健康委 |
| 2 | 人员配备 | 市县公立医院 | 10.进一步落实“两个允许”要求，在保障事业可持续发展的前提下，公立医院可结合自身运行情况和效益情况，自主确定绩效工资水平，自主申报绩效工资总量，自主分配，稳步提升医护人员待遇。 | 市人社局 市卫生健康委 |
|  |  | 市县公立医院 | 11.公立医院可在核定的绩效工资总量内设置岗位津贴、科研津贴、夜班津贴、加班补贴等，根据单位实际和工作需要进行自主分配。完善绩效考核分配办法，充分体现医、护、技、药、管等不同岗位差异，兼顾不同学科之间的平衡，向关键和紧缺岗位、高风险和高强度岗位、高层次人才、业务骨干和作出突出成绩的人员倾斜，向人民群众急需且专业人才短缺的专业倾斜。适当提高低年资医生薪酬水平。鼓励对主要负责人实行年薪制，年薪制不纳入单位绩效工资总量。 | 市人社局 市卫生健康委 |
|  |  | 市县公立医院 | 12.坚持分层分类，合理确定不同医疗机构、不同专业岗位人才评价重点。对主要从事临床工作的人才，重点考察其临床医疗医技水平、实践操作能力和工作业绩，引入临床病历、诊断方案等作为评价依据。对主要从事科研工作的人才，重点考察其创新能力业绩，突出创新成果的转化应用能力。 | 市人社局 市卫生健康委 |
|  |  | 市县公立医院 | 13.面向社会招收的普通高校应届毕业生经住院医师规范化培训合格后，当年在医疗卫生机构就业的，在招聘、派遣、落户等方面，按当年应届毕业生同等对待。本科学历临床医师经住院医师规范化培训合格后，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用、薪酬待遇等方面，与专业学位研究生同等待遇。 | 市人社局 市卫生健康委 |
| 2 | 人员配备 | 市县公立医院 | 14.加大急需紧缺高层次人才和团队引进优惠政策力度，协调解决符合条件的医疗人才落户、住房保障、子女入学、配偶工作、人才奖励补贴等问题。 | 市卫生健康委 市人社局 市住房城乡建设局 市教育局 |
| 3 | 设施设备 | 市县公立医院 | 15.在乙类大型医疗设备配置方面，对传染病、康复、儿童、妇产等专科医院给予倾斜。 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府、 廊坊开发区管委会 |
| 4 | 后勤保障 | 市县公立医院 | 16.优先支持日均门诊量5000人次以上或床位1000张以上的大型医院建设安防系统，逐步实现二级以上公立医院安防系统建设全覆盖。 | 市卫生健康委 市财政局 |
|  |  | 县级公立医院 | 17.加强县域医联体医疗废物收集体系建设，合理布局医疗废物处置设施，推动医疗废物周转站、集中收集周转中心建设，实现医疗废物收集、处置全覆盖。 | 市生态环境局 市卫生健康委 |
| 5 | 能力建设 | 国家、省级 区域医疗中心 | 18.统筹协调区域内医疗健康领域重大科技创新项目、临床应用转化平台等资源，加强与医疗中心项目和承接医院对接，形成医学科研创新综合体。 | 市卫生健康委 市发改委 市科技局 |
|  |  | 市县公立医院 | 19.充分发挥临床医学研究中心作用，开展疑难危重症诊断治疗技术攻关，推动优质医疗资源下沉，提升县域诊疗能力，减少域外就医。 | 市卫生健康委 市科技局 |
| 5 | 能力建设 | 市县公立医院 | 20.在综合医院、传染病医院、专科医院、妇幼保健院等推广中西医结合医疗服务模式。 | 市卫生健康委 |
|  |  | 县级公立医院 | 21.组织城市三级医院对口帮扶县级公立医院，通过远程医疗、临床带教、业务指导、教学查房、科研和项目合作等，提升县级医院专科能力。 | 市卫生健康委 |
| 6 | 医保政策 | 市县公立医院 | 22.建立健全灵敏有度的价格动态调整机制，优化公立医院收入结构。开通医疗服务价格项目审核绿色通道。 | 市医疗保障局 市卫生健康委 |
|  |  | 市县公立医院 | 23.推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，开展按病种分值（DIP）付费工作。探索形成中医优势病种，支持中医药事业传承创新发展。规范医保协议管理，明确结算时限，细化结算规则，确保基金及时支付。 | 市医疗保障局 市卫生健康委 |
|  |  | 市县公立医院 | 24.对参与国家组织药品和医用耗材集中采购使用改革的公立医院，落实医保资金结余留用政策。按结余资金不高于50%的比例返还定点医疗机构，其中60%至70%用于医务人员的薪酬发放，30%至40%用于医疗机构发展。 | 市医疗保障局 市卫生健康委 |