市人社局关于印发《2025年“源来好创业”

资源对接服务季活动方案》的通知

各区人力资源和社会保障局，有关单位：

现将《2025年“源来好创业”资源对接服务季活动方案》印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

2025年7月21日

（此件主动公开）

2025年“源来好创业”资源对接服务季

活动方案

为深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时重要讲话精神，落实《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，培育创业文化，激发创业热情，引导和激励更多劳动者积极投身创业，按照《人力资源社会保障部关于开展2025年“源来好创业”资源对接服务季活动的通知》（人社部函〔2025〕67号）要求，定于2025年7月至9月在全市组织开展2025年“源来好创业”资源对接服务季活动。结合实际，制定如下活动方案。

一、活动时间

2025年7月至9月。

二、活动主题

搭建对接平台，携手助你创业。

三、服务对象

（一）有创业意愿的青年创业者，特别是高校毕业生等青年、留学回国人员、科研人员、专业技术人员等群体。

（二）返乡入乡创业人员，特别是外出人才返乡、城市人才下乡创业人员。

（三）有创业资源对接需求的创业项目、创业企业和个体工商户，特别是围绕科技成果转化、促进产业发展、利用技能创业、满足民生需求等方面的种子期和初创期创业项目。

四、活动内容

（一）提供创业信息对接。通过入户走访、集中发布等方式，向服务对象动态更新“四清单两名录”。重点发布创业载体空余场地、设施设备、政策服务等场地信息清单，房租补贴、一次性创业补贴、税费减免、社保补贴等政策信息清单，创业担保贷款、稳岗扩岗专项贷款、特色金融产品等融资信息清单，创业培训课程计划、培训师资、培训对象等培训信息清单，创业导师擅长领域、研究专业、指导方向等创业导师名录，人力资源招聘计划和活动安排等人力资源服务机构名录，方便创业者自主选择对接。（责任单位：就业处、市就业服务中心、北方人才市场中天人力中心、各区人社局。完成时限：7月31日前）

（二）摸底服务对象需求。充分发动市、区公共就业创业服务机构、创业孵化基地、创业培训机构、就业驿站、零工市场等基层服务平台，广泛开展进园区、进企业、进校园活动，通过数据筛选、问卷调查、实地走访等方式，摸底创业者需求，掌握资源供给信息。瞄准青年、高校毕业生、失业人员等重点群体，针对个性化需求精准推送创业资源信息，促进双向互选，提高对接效率。（责任单位：就业处、市就业服务中心、北方人才市场中天人力中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（三）组织创业场地对接。挖掘创业孵化基地、创业型街区、留学人员创业园等创业载体可利用的场地资源，组织开展观摩活动，引导有需求的创业者实地体验入住环境、服务项目、优惠政策，促进符合条件的服务对象与创业载体直接对接、快速入驻。充分发挥创业载体资源集聚优势，支持创业者围绕本地产业链条开展配套创业。（责任单位：市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（四）推进创业政策对接。结合“津彩e起创”创业品牌打造行动，选树先进创业典型和特色工作亮点，扩大各项创业扶持政策知晓度，讲好创业故事，弘扬创业精神，激励更多劳动者敢创业、创成业。通过服务对象喜闻乐见、通俗易懂的形式，开展创业政策宣讲。推进高效办成个人创业“一件事”，加强对已享受创业政策服务对象的跟踪服务。加大对创业失败者的扶持力度，给予再创业指导和帮扶，提供劳动关系处理、社会保险接续等咨询指导服务。（责任单位：就业处、市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（五）开展创业融资对接。依托第六届“海河英才”创业交流展示活动，遴选推介有资金需求、带动就业多的创业项目，根据不同模式创业项目的需求和特点，动员更多金融和投资机构参与，组织形式多样、内容丰富的“政企银担”交流系列活动，扩大投融资对接服务渠道。推进“创业担保贷款+稳岗扩岗专项贷款”办理模式，对符合条件的贷款业务可合并办理，进一步提升贷款便利度。（责任单位：就业处、市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（六）延伸创业培训对接。将创业培训前伸后延至创业全过程，丰富“马兰花”创业培训课程，组织适合不同创业阶段的创业培训，推广直播版网络创业培训课程。推广特色创业培训课程，围绕“技能+创业”、“劳务品牌+创业”等培训模式，提升创业者能力素质。开展创业训练营活动，面向大学生等创业群体开展“创业雏鹰训练营”，提升创业基础知识和创业能力；面向具有发展潜质和领军潜力的成长期创业者，开展“卓越之星特训营”，提升经营管理和战略发展能力。（责任单位：就业处、市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（七）促进创业导师对接。充分发挥创业导师作用，组织创业导师与创业学员“一对一”精准帮扶，鼓励创业者到创业企业实践锻炼，积累创业经验和创业资源，提升创业成功率。落实创业指导师职业技能等级制度，开展“创业指导师工作室”建设，广泛邀请知名企业家、创业投资人、专家学者等为创业者创业实践及企业可持续发展提供咨询指导和服务。（责任单位：就业处、市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（八）创业项目征集推介。集合创业助力“苗圃”计划，聚焦科技创新、绿色经济、文化创意、人工智能、健康养老五大重点方向，征集一批投资少、风险小、灵活度高，适合初次创业者的创业指导项目，组建项目资源库并免费供创业者使用，为创业者提供更多创业选择，助力创业服务提质增效。（责任单位：就业处、市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

（九）密集人力资源对接。依托公共就业创业服务机构、零工市场、就业驿站等基层服务平台，组织开展小而美、小而精的定制式现场招聘活动，因地制宜开展灵活就业对接洽谈特色活动。加密线上线下招聘活动频次，为各类初创企业、返乡入乡创业项目提供人力资源支撑和招才引智服务。充分发挥公共招聘网、短视频平台等线上载体作用，开展直播带岗等云招聘服务，向创业企业定向推送求职者信息。（责任单位：就业处、北方人才市场中天人力中心、市就业服务中心、各区人社局。完成时限：9月30日前）

五、工作要求

各区要结合“创业8+N”年度计划，落细落实各项目标任务，提高创业政策经办效能，搭建资源对接平台，拓展创业空间。联动“海河英才”创业展示、粤港澳大湾区创业大赛等活动，提供政策咨询、融资对接、人才引进等支持。发掘一批成长性强、带动就业效果好的项目，组织创业导师、投资机构、孵化基地等提供“一对一”陪跑服务，推动项目落地和持续发展。统一以“‘源来好创业’资源对接服务季”为主题，发布活动安排，扩大社会参与。利用全媒体矩阵广泛宣传，营造鼓励创业、支持创新的良好氛围。

请各区于7月31日前报送联系人及联系方式、活动安排和梳理编制的“四清单两名录”，并于10月10日前报送活动总结和活动情况表（见附件）。活动期间特色亮点、图文宣传等新闻线索请同步报送。

联 系 人：楚博、王育杰

联系电话：022-83218215、18622762491

邮 箱：jy-user063@tj.gov.cn

附件：2025年创业资源对接服务季活动情况统计表

附件

2025年创业资源对接服务季活动情况统计表

区

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量（单位） |
| 服务对象人数 | （人） |
| 其中：高校毕业生（含毕业当年在校生和离校2年内毕业生） | （人） |
| 返乡入乡创业人员 | （人） |
| 其他人员 | （人） |
| 新入驻创业载体的创业项目个数 | （个） |
| 新发放创业担保贷款金额 | （万元） |
| 新发放创业担保贷款笔数 | （笔） |
| 其中：个人创业担保贷款 | （笔） |
| 小微企业创业担保贷款 | （笔） |
| 其他融资对接达成意向金额 | （万元） |
| 发放一次性创业补贴金额 | （万元） |
| 创业培训人次数 | （人次） |
| 参与活动的创业导师人数 | （人） |
| 提供创业指导人次数 | （人次） |
| 组织创业企业招聘会场次 | （场次） |
| 帮助创业企业招聘人数 | （万人） |

注：以上数据均为活动期间汇总数据。